Утвержден

приказом Управления образования

Тес-Хемского кожууна

от «___» апреля 2022г. №_______

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022–2027 годы № п/п; Мероприятия; Сроки исполнения; Результат; Ответственные. 1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. 1.1; Проведение мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования в Тес-Хемском кожууне в соответствии с формой чек-листа готовности; Март, 2022г; Приказ УО №71 от 25 марта 2022 года «О мониторинге готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования в Тес-Хемском кожууне»; Проведен мониторинг готовности школ к введению обновленных ФГОС НОО и ООО в Тес-Хемскому кожууне; Управление образования, руководители ОО, заместители директора по УВР. 1.2; Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО Разработка и утверждение муниципального плана (дорожной карты) перехода на новые ФГОС НОО и ООО, разработка планов в ОО; Апрель, 2022г; Приказ УО №83 от 18.04.2022г Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО; Разработан и утвержден муниципальный план (дорожной карты) перехода на новые ФГОС НОО и ООО на 2022-2027 годы; Управление образования, руководители ОО, заместитель директора по УВР. 1.3; Изучение документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО; Май, 2022г; Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов; Руководители ОО, заместитель директора по УВР, учителя-предметники 1и 5 классов. 1.4; Проведение классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО; Май, 2022г; Протоколы классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах ОО, посвященных обучению по новым ФГОС НОО и ООО; Руководители ОО, классные руководители 1 и 5 классов ОО. 1.5; Подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО; с января 2022 по 2027 годы; План курсовой подготовки с охватом на 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР; УО, Руководители ОО, замдир УВР. 1.6; Муниципальный обучающий семинар по обновленному ФГОС НОО и ООО для учителей начальных классов и учителей-предметников 1 и 5 классов; 12 мая 2022г; Обучение и подготовка педагогических работников к введению обновленных ФГОС НОО и ООО; Управления образования Учителя начальных классов и учителей-предметников 1 и 5 классов. 1.7; Зональный (Танды, Эрзин, Тес-Хем) семинар по обновленному ФГОС НОО и ООО для учителей начальных классов и учителей-предметников 1 и 5 классов; 16-18 мая 2022г; Обучение и подготовка педагогических работников к введению обновленных ФГОС НОО и ООО; Учителя начальных классов, учителей-предметников 1 и 5 классов. 1.8; Рассмотрение вопросов подготовки и введения ФГОС НОО и ООО на августовском и педагогическом совете школы, методических секциях учителей начальных классов и основной школы; Август 2022г; Обсуждение вопросов подготовки и введения ФГОС НОО и ООО на педсовете школы и августовском совещании, методических секциях; УО, руководители ОО, завучи, учителя начальных классов, учителей-предметников. 1.9; Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО; Сентябрь, 2022г; Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО; Руководители ОО, заместители директора по УВР, ВР. 1.10; Разработка на основе примерной ООП основной образовательной программы НОО и ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, программы формирования УУД, программа коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС, учебных планов; Май- август, 2022г; . Разработать ООП основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по новым стандартам на конструкторе рабочих программ; Заместители директора по УВР, ВР, рабочие группы ОО. 1.11; Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников; Апрель- август, 2022г ежегодно до 2027 года; Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников; Руководители ОО, завучи педагоги-библиотекари. 2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. 2.1; Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО; Март- август 2022г, ежегодно с 2022-2027 гг; Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО; Руководители ОО, заместители директора по УВР, ВР. 2.2; Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО; Март- август 2022г, ежегодно с 2022-2027 гг; Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО; Руководители ОО, завучи школ. 2.3; Внесение изменений в программу развития образовательной организации; Май- сентябрь 2022г; Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации; Руководители ОО. 2.4; Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости); Сентябрь, 2022г; Устав образовательной организации; Руководители ОО. 2.5; Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО; Март- август 2022г; Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО; Руководители ОО. 2.6; Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации; август –сентябрь 2022г; Должностные инструкции; Руководители ОО, делопроизводители. 2.7; Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО; Май-август 2022г; Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД; Заместители УВР, ВР, учителя начальных классов, учителей-предметников 1,5 классов. 2.8; Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, программа коррекционной работы формирования УУД на заседании педагогического совета; Сентябрь, 2022г; Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД; Руководители ОО, заместители директора по УВР, ВР. 2.9; Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год; Май-август 2022г; Учебный план НОО, Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО и ООО; Заместители директора по УВР, учителей-предметников 1,5 классов. 2.10; Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО; До 31 августа 2022- 23; Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов; Заместители директора по УВР, учителей-предметников 1,5 классов. 2.11; Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО; До 31 августа 2023 /24г; Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов; Заместители директора по УВР, учителей-предметников 2,6 классов. 2.12; Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО; До 31 августа 2024/25г; Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов; Заместители директора по УВР, учителей-предметников 3, 7 классов. 2.13; Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО; До 31 августа 2025/26 г; Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов; Заместители директора по УВР, учителей-предметников 4 и 8 классов. 2.14; Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО; До 31 августа 2026/27 г; Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов; Заместители директора по УВР, учителей-предметников 9 классов. 2.15; Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО; До 31 августа 2026/27 г; Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка; Руководители ОО, педагоги- библиотекари. 2.16; Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями; Сентябрь, 2022г; Приказ об утверждении модели договора между ОО и родителями. Договор между ОО и родителями; Руководители ОО, заместителей директоров по УВР, ВР. 2.17; Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО; Сентябрь, 2022г; Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО; Руководители ОО, заместителей директоров по УВР, ВР. 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. 3.1; Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО; Сентябрь, 2022г; План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы; УО, руководители ОО, завучи школ. 3.2; Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом; Сентябрь, 2022г; Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО; УО, руководители ОО, завучи, ШМО учителей-предметников. 3.3; Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО по новым ФГОС НОО и ООО; Сентябрь, 2022г; План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УВР; УО, руководители ОО, замдиректора по УВР, ШМО учителей-предметников. 3.4; Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО; Сентябрь, 2022г; План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР; УО, руководители ОО, замдиректора по ВР. 3.5; Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООП ООО по новому стандарту ФГОС НОО и ФГОС ООО; Сентябрь, 2022г; Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по ФГОС НОО и ООО; Руководители ОО, заместителей директоров по УВР, ВР. 3.6; Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО; Сентябрь, 2022г; План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК; Заместители директоров по УВР. 3.7; Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО; Сентябрь, 2022г; План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО; Руководители ОО, заместителей директоров по УВР. 4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. 4.1; Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО; Апрель, 2022г; Аналитическая справка замдиректора по УВР; Замдиректора по УВР. 4.2; Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО; Апрель, 2022г ежегодно; Аналитическая справка замдиректора по УВР; Замдиректора по УВР. 4.3; Подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО; Апрель, 2022г ежегодно; План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР; Замдиректора по УВР. 4.4; Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год; до 1 сентября 2022 г; Приказ об утверждении учебной нагрузки на 2022/23учебный год; Замдиректора по УВР. 5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. 5.1; Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО; май, 2022г; Сайт образовательной организации; УО, руководители ОО, замдиректора по УВР и ВР, учителя информатики. 5.2; Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО; Май-сентябрь, 2022г; Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации; Руководители ОО, классные руководители, учителя информатики. 5.3; Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО; Сентябрь,2022г Ежеквартально; Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации; Руководители ОО, заместители директоров по УВР и ВР, учителя информатики. 6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. 6.1; Обеспечение укомплектованности библиотечно - информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами; Сентябрь,2022г; Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами; Руководители ОО, педагоги-библиотекари. 6.2; Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных; Сентябрь,2022г, постоянно. Течение года; Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных; Руководители ОО, учителя информатики. 6.3; Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет; Сентябрь,2022г, постоянно. Течение года; Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет; Руководители ОО, учителя информатики. 7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. 7.1; Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов; Сентябрь,2022г; Смета; Руководители ОО, экономисты УО. 7.2; Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования; Сентябрь,2022г; Локальные акты; Руководители ОО, экономисты УО, расчетные бухгалтера. 7.3; Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками; Сентябрь,2022г; Дополнительные соглашения; Руководители ОО.