Утвержден   постановлением

Администрации Тес-Хемского кожууна

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

по обеспечению отдыха и оздоровления детей в летний период на территории Тес-Хемского кожууна

«Лето 2022: Тува-безопасная территория детства»

| - Организационно-методическое и информационное сопровождение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Разработка и утверждение муниципального межведомственного плана по реализации комплексного плана «Лето 2022: Тува-безопасная территория детства» | до 07 июня 2022 г. | КДНиЗП при Администрации Тес-Хемского кожууна Каржал Ч.У. |
| 1.2. | Подготовка и размещение в средствах массовой информации, профилактических материалов, видеороликов о безопасности детей и повышения ответственности родителей за их жизнь и здоровье и другим направлениям деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних В официальных страницах ОО кожууна в ВКонтакте регулярно размещаются информации об обеспечении безопасности детей в летний период, инструктажи для повышения ответственности родителейза жизнь и здоровье детей: https://vk.com/wall-174480828_2459 https://vk.com/wall-163322187_2770 https://vk.com/wall-163322187_2769 https://vk.com/wall-174433159_2373 https://vk.com/wall-108633909_6408 | с 01 июня по 31 августа 2022 г. (2 раза в месяц) | Управление образования Хомушку Л.Л., Управление культуры и туризма Кунгаалай А.В., ЦСПСиД Монгуш Ш.Ч., администрации сельских поселений. Контроль: Ответственный секретарь КДНиЗП Куулар В.А. Специалист по СМИ Кунгаа А.К. |
| 1.3. | Размещение на официальном сайте Администрации Тес-Хемского кожууна информаций о ходе исполнения мероприятий комплексного плана | с 1 июня по 31 августа (2 раза в месяц) | Системный администратор Булчун С.Г., специалист по СМИ Кунгаа А.К. Контроль: Ответственный секретарь КДНиЗП Куулар В.А. Главный специалист по вопросам семьи, материнства и детства Дагба А.Х-Д. |
| 1.4. | Организовать работу по открытию в летний период межкожуунных групп для детей, оставшихся без попечения родителей и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, принципам межкожуунного распределения | в течение лета | КДНиЗП при Администрации Тес-Хемского кожууна Каржал Ч.У., Управления образования Хомушку Л.Л., Отдел опеки и попечительства Шагаачы А.Х., ЦСПСиД Монгуш Ш.Ч. |
| - Профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений несовершеннолетних и в отношении них, недопущению детского травматизма, гибели детей и т.д. |  |  |  |
| 2.1. | Межведомственные рейды и патрули по общественным местам, потенциально-опасным и водным объектам (рек и озер), по местам массовой концентрации подростков и молодежи, а также домам несовершеннолетних и семей, находящихся на профилактических учётах в органах и учреждениях системы профилактики республики, в целях предупреждения правонарушений несовершеннолетних и в отношении них, выявления взрослых лиц, вовлекающих подростков в совершение правонарушений, в потребление алкогольной, табачной продукции, наркотических средств и веществ, в том числе для выявления и пресечения фактов продажи несовершеннолетним спиртных напитков и табачных изделий | с 01 июня по 31 августа 2022 г. (еженедельно или согласно отдельному графику) | Все субъекты системы профилактики, общественные организации: Женсовет кожууна Оюн Р.Д., Совет отцов Дагба М.В. Контроль: Ответственный секретарь КДНиЗП Куулар В.А. Главный специалист по вопросам семьи, материнства и детства Дагба А.Х-Д. |
| 2.2. | Оперативно-профилактическая операция «Защита» | с 1 по 10 июня 2022 г. | Пункт полиции №10 МО МВД РФ «Тандинский» Эрендей А.О., Бегзи А.К. все субъекты системы профилактики |
| 2.3. | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с населением по обеспечению безопасности несовершеннолетних (размещение памяток по безопасности на информационных стендах учреждений, торговых точек, средствах массовой информации), в том числе издание и распространение буклетов, памяток (календари, закладки для книг, раскрасок) для детей с указанием телефонов экстренных служб и телефона доверия | в течение лета | Все субъекты системы профилактики, общественные организации : Женсовет кожууна Оюн Р.Д., Совет отцов Дагба М.В. Контроль: Отдел профилактики правонарушений Администрации Тес-Хемского кожууна Кунзек А.В. Ответственный секретарь КДНиЗП Куулар В.А. Главный специалист по вопросам семьи, материнства и детства Дагба А.Х-Д. |
| 2.4. | Проведение обучающих семинаров и инструктажей по вопросам обеспечения безопасности детей в период их нахождения в детских оздоровительных учреждениях для руководителей детских оздоровительных учреждений, педагогического персонала и вожатых, также об организации перевозки несовершеннолетних к месту отдыха и обратно | в начале каждой оздоровительной смены | Отдел профилактики правонарушений Администрации Тес-Хемского кожууна Кунзек А.В. Управление образования Хомушку Л.Л. ГБУЗ РТ «Тес-Хемская центральная больница Хомушку Ч.В. ЦСПСиД Монгуш Ш.Ч., Отдел опеки и попечительства Шагаачы А.Х. |
| 2.5. | Проведение инструктажей, мероприятий для детей, отдыхающих в временных досуговых центрах при домах культуры и библиотек следующим темам: - безопасность на водных объектах; - профилактика травматизма; - профилактика пожарной безопасности; - профилактика клещевого энцефалита; - правила поведения на улице, общения с незнакомыми людьми; - профилактика солнечного и теплового удара В официальных страницах ОО кожууна в ВКонтакте регулярно размещаются информации об обеспечении безопасности детей на воде и водных объектах в летний период, инструктажи для повышения ответственности родителейза жизнь и здоровье детей: https://vk.com/wall-163322187_2762 https://vk.com/wall-108633909_6365 https://vk.com/wall-163322187_2769 | с 1 июня по 31 августа | Отдел профилактики правонарушений Администрации Тес-Хемского кожууна Кунзек А.В. Управление культуры и туризма Кунгаалай А.В. Управление образования Хомушку Л.Л. ГБУЗ РТ «Тес-Хемская центральная больница» Хомушку Ч.В. ЦСПСиД Монгуш Ш.Ч., Отдел опеки и попечительства Шагаачы А.Х. |
| 2.6. | В целях профилактики правонарушений, организации занятости, досуга детей, куда дети могут прийти и проводить свое свободное время. На территории Тес-Хемского кожууна функционирует 10 временных досуговых центров на базе домов культуры и сельских библиотек с общим охватом 205 детей: 1.«Развивайка» КДК им.К.Баазан-оола с.Самагалтай; 2. «Карусель» СДК им.А.Данзырына с.Ак-Эрик; 3. «Сорунза» СДК им.С.Ланзыы с.Белдир-Арыг; 4. «Непоседы» СДК им.Б.Доюндупа с.Берт-Даг; 5. «Улыбка» СДК с.Шуурмак; 6. «Сайзанак» СДК им.Д.Чамзырая с.о-Шынаа; 7. «Звезда» СК им.В.Чунмаа с.У-Шынаа; 8. «Лето с книгой» Центральная кожуунная детская библиотека им.Ч.Кара-Куске; 9. Непоседы» при Берт-Дагской сельской библиотеке совместно с СДК; 10. «Все цвета радуги» при О-Шынаанской сельской библиотеке. | в течение лета по отдельному плану | Управление культуры и туризма Кунгаалай А.В. МБУК «Централизованная клубная система» Дагба М.В. МБУК «Централизованная библиотечная система» Даажомба А.С. |
| 2.7. | В целях своевременной подготовки к летнему оздоровительному отдыху и оздоровления детей изданы Постановление Тес-Хемского кожууна от 14 марта 2022 года №23 «О ходе подготовки и организации летнего отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних на территории Тес-Хемского кожууна в 2022 году», от 22.04.2022 г № 28 «О внесении изменений в постановление Администрации Тес-Хемского кожууна от 14 марта № 23». Приказ Управления образования от 4 марта 2022 года № 40\1 «О подготовке к проведению ЛОК-22», от 12.04.2022 года № 82 «О дополнительных мерах по организации и проведению ЛОК 2022 года в Тес-Хемском кожууне». В кожууне будут функционировать 7 пришкольных лагерей: - МБОУ Самагалтайская СОШ №1 ДПЛ «Ромашка»; - МБОУ Берт-Дагская СОШ ДПЛ «Солнышко»; - МБОУ Чыргаландинская СОШ ДПЛ "Конгулуур"; - МБОУ Шуурмакская СОШ ДПЛ «Радуга»; - МБОУ У-Шынаанская СОШ ДПЛ "Звезда"; - МБОУ Кызыл-Чыраанская СОШ ДПЛ «Челээш»; - МБОУ О-Шынаанская СОШ ДПЛ "Ак-Бедик" | в течение лета по отдельному плану | По состоянию на 27 июня 2022 года 6 пришкольными лагерями охвачено 215 детей: - «Солнышко» Берт-Дагской СОШ, 45 детей. Из них 3 детей бесплатно, дети с ОВЗ. - «Конгулуур» Чыргаландинской СОШ, 28 детей, из них 8 детей из малообеспеченных детей. - «Радуга» Шуурмакской СОШ, 40 детей, из них 2 детей из малообеспеченных семей. - «Звезда» У-Шынаанской СОШ, 25 детей, 1 ребенок из малообеспеченной семьи. - «Челээш» Кызыл-Чыраанской СОШ, 45 детей, из них 2 детей из СОП семей. - «Ак-Бедик» О-Шынаанской СОШ, 32 ребенка, 3 ребенка из льготной категории. 1 учётник ПДН Шуурмакской СОШ отдыхает в ЗОЛ «Байлак», 2 охвачены ВДЦ «Развивайка» с. Самагалтай, 1 ребенок после 9 класса планирует поступление в СПО г. Кызыла. |
| 2.8. | Стационарный лагерь «Сайлык» с.Самагалтай | в течение лета по отдельному плану | - Стационарный лагерь «Сайлык» охват 60 детей. |
| 2.9. | Заключение договоров страхования жизни и здоровья детей на период летних каникул | перед началом каждой оздоровительной смены | Управление образования Хомушку Л.Л. ЦСПСиД Монгуш Ш.Ч. |
| 2.10. | Организация и проведение испытаний надежности спортивного и игрового оборудования, расположенного на территории детских оздоровительных учреждений | перед началом каждой оздоровительной смены, далее не реже одного раза за смену | Отдел по делам молодежи и спорта Балданай Д.Э. Управление образования Хомушку Л.Л. Управление культуры и туризма Кунгаалай А.В. ЦСПСиД Монгуш Ш.Ч. |
| - Обеспечение безопасности для жизни и здоровья детей, профилактики травматизма и гибели детей в летний период |  |  |  |
|  | Контроль за безопасностью проведения выпускных вечеров в общеобразовательных организациях В соответствии с приказом Министерства образования РТ от 15 июня 2022 года №623-д «Об организованном проведении торжественных линеек и мероприятий в ОО РТ в 2022» на муниципальном уровне изданы приказ начальника Управления образования Тес-Хемского кожууна от 17.06.22г. №115 «Об организованном проведении торжественных линеек и мероприятий в ОО Тес-Хемского кожууна в 2022 году». и распоряжение Председателя Администрации Тес-Хемского кожууна от 22.06.2022 №84 «Об организованном проведении торжественных линеек и мероприятий в ОО Тес-Хемского кожууна в 2022 году». В соответствии с методическими рекомендациями Минобразования РТ проводились торжественные линейки в ОО кожууна: 23 июня в 12часов – для 9 классов на территориях ОО кожууна; 25 июня в 19 часов – для 11 классов в КДК им.К.Баазан-оола с.Самагалтай. Все санитарно-профилактические мероприятия согласно методрекомендациям выполняются, организованы инструктажи перед проведением линеек, составлены графики дежурств учителей и родителей во время торжественных линеек, проведена индивидуальная разъяснительная работа с каждым руководителем ОО. Организованы рейдовые профилактические мероприятия. 23 июня 2022 года, в общеобразовательных организациях кожууна прошли торжественные линейки вручения аттестатов 9-х классов с общим охватом 168 учащихся, 134 родителей, 62 учителей, 40 представителей общественных организаций. 25 июня 2022 года на площади Амбын-Нойонов с.Самагалтай прошел торжественный выпускной вечер 11 классов. Всего выпускников 39 человек (МБОУ Самагалтайская СОШ №1,2, Берт-Дагская СОШ, Кызыл-Чыраанская СОШ, Шуурмакская СОШ, Чыргаландинская СОШ). В виду отдаленности от районного центра торжественное мероприятие МБОУ О-Шынаанская СОШ проводилось в с.О-Шынаа – 8 выпускников. Общий охват 47 выпускников, родителей – 74, прочие гости 114 человек. | июнь 2022 г. | Управление образования Хомушку Л.Л. Администрации сельских поселений |
| 3.2. | Обмен информацией о семьях с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации | в течение лета | КДНиЗП при Администрации Тес-Хемского кожууна Все субъекты системы профилактики Администрации сельских поселений |
| 3.3. | Организация медицинскими и социальными работниками патронажа семей, выявление в них детей, имеющих факторы индивидуального и семейного медико-социального риска и нуждающихся в медико-социальной помощи и иной помощи | в течение лета | ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ Хомушку Ч.В. ЦСПСиД Монгуш Ш.Ч. |
| 3.4. | Контроль проводимых досуговых мероприятий на территории Тес-Хемского кожууна (в образовательных организациях, учреждениях культуры, спорта, социального обслуживания населения) | по графику, ежедневно | Председатель КДНиЗП при Администрации Тес-Хемского кожууна Каржал Ч.У., общественный помощник Уполномоченного по правам ребенка в Тес-Хемском кожууне Чооду Л.Г. Ответственный секретарь КДНиЗП Куулар В.А. Главный специалист по вопросам семьи, материнства и детства Дагба А.Х-Д. |
| 3.5. | Осуществление перевозки детей к местам отдыха, проведение мероприятий, согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 23 сентября 2020 г. № 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами», в соответствии с ГОСТом 33552-2015 Межгосударственный стандарт «Автобусы для перевозки детей» | по мере необходимости | Пункт полиции №10 МО МВД РФ «Тандинский» Эрендей А.О., Бегзи А.К. Управление образования Хомушку Л.Л. |
| 3.6. | Социально-психологическое сопровождение семей и детей группы социального риска психологами в летний период | в течение лета | ЦСПСиД Монгуш Ш.Ч. |
| 3.7. | Мониторинг отдыха и оздоровления несовершеннолетних обучающихся, состоящих на профилактических учётах (в разрезе сумонов, школ, техникумов) в период летней оздоровительной кампании На профилактических учетах ПДН состоит 4 учащихся в общеобразовательных организациях Тес-Хемского кожууна: в период ЛОК 1 из них состоит в лагере Чагытай, из них 2 ВДЦ с.Самагалтай, 1 поступать в СПО. | в течение лета, два раза в месяц | КДНиЗП при Администрации Тес-Хемского кожууна Каржал Ч.У. Управление образования Хомушку Л.Л. ЦСПСиД Монгуш Ш.Ч. |
| 3.8. | Содействие занятости неорганизованных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, во временном трудоустройстве, охват организованными формами досуга | в течение лета, два раза в месяц | ГКУ ЦЗН Дандаа А.С. Управление образования Хомушку Л.Л. ЦСПСиД Монгуш Ш.Ч. |
| 3.9. | Проведение онлайн мероприятий для родителей (законных представителей) по ответственному родительству | ежемесячно | Управление образования Хомушку Л.Л. ЦСПСиД Монгуш Ш.Ч. ГБУЗ РТ «Тес-Хемская центральная больница» Хомушку Ч.В. |
| 3.10. | Организация досуговых мероприятий для детей в выходные дни на площадках с привлечением артистов, аниматоров и т.д. | в течение лета, по отдельному графику | Управление культуры и туризма Кунгаалай А.В. Администрации сельских поселений |
| 3.11. | Организация и проведение творческого конкурса среди детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на лучший плакат «Моя безопасная дорога» | с 15 июня по 15 июля 2022 г. | ЦСПСиД Монгуш Ш.Ч. |
| 3.12. | Выявление потенциально-опасных объектов на территории Республики Тыва, составление реестра, проведение работ по ограничению доступа детей в данные объекты | до 10 июня 2022 г. | Отдел профилактики правонарушений Администрации Тес-Хемского кожууна Кунзек А.В. Отдел по жизнеобеспечению Администрации Тес-Хемского кожууна Суван Д.К. |
| 3.13. | Выявление несанкционированных мест для купания, размещение вблизи водоёмов предупредительных знаков безопасности о запрете купания | в течение купального сезона | Отдел профилактики правонарушений Администрации Тес-Хемского кожууна Кунзек А.В. совместно с МЧС. Администрации сельских поселений |
| 3.14. | Проведение акции «Вместе – за безопасное детство» | июнь, июль, август | ЦСПСиД Монгуш Ш.Ч. |
| 3.15. | Организация работы детского телефона с единым общероссийским номером 88002000122 https://vk.com/wall-158334443_5900 https://vk.com/wall-190163000_2220 https://vk.com/wall-174480828_2436 https://vk.com/wall-163322187_2749 https://vk.com/wall-108633909_6343 https://vk.com/wall-174433159_2349 | июнь, июль, август | Управление образования Хомушку Л.Л. ЦСПСиД Монгуш Ш.Ч. ГБУЗ РТ «Тес-Хемская центральная больница» Хомушку Ч.В. |
| 3.16. | Осуществление выездов в сельские поселения с целью контроля за исполнением мероприятий комплексного плана «Лето-2022 Тува-безопасная территория детства» | ежемесячно, по отдельному графику | КДНиЗП при Администрации Тес-Хемского кожууна Каржал Ч.У. Пункт полиции №10 МО МВД РФ «Тандинский» Эрендей А.О., Бегзи А.К (по согласованию) |
| 3.17. | Участие в республиканском конкурсе «Лучшая безопасная территория детства» среди муниципальных образований Республики Тыва | июнь-август 2022 г. | КДНиЗП при Администрации Тес-Хемского кожууна Каржал Ч.У. Все субъекты системы профилактики |
| .3.18. | Подведение итогов реализации комплексного плана «Лето-2022 Тува-безопасная территория детства» | сентябрь 2022 г. расширенно заседание КДНиЗП | КДНиЗП при Администрации Тес-Хемского кожууна Каржал Ч.У |